## Bolts
Intent | 1. Identificación | [6 empty] | 2. Registro de la aplicación del marco AI-DLC | [16 empty] | Resultado | 3. Registro de coherencia técnica | [15 empty] | Resultado | 4. Registro de trazabilidad | [10 empty] | Resultado | 5. Registro de estabilidad | [17 empty] | Resultado | Estado del Bolt | Observaciones complementarias | Punto de mejora
[8 empty] | 2.1 Fase de Inicio | [5 empty] | Resultado | 2.2 Fase de construcción | [5 empty] | Resultado | 2.3 Fase de operaciones |  | Resultado |  | 3.1 Coherencia estructural del código | [7 empty] | Resultado | 3.2 Consistencia con convenciones del proyecto | [5 empty] | Resultado |  | 4.1 Auditabilidad y procedencia | [9 empty] | Resultado |  | 5.1 Estabilidad funcional del bolt | [7 empty] | Resultado | 5.2 Estabilidad técnica de integracion | [7 empty] | Resultado
| ID del Bolt | Descripcion del Bolt | Modelo IA usado | Fecha | Dominio funcional | HU/Ticket | Responsable | ¿Intent identificado? |  | ¿Requerimiento asociado documentado? |  | ¿Bolt derivado del requerimiento? |  |  | ¿Diseño documentado? |  | ¿Implementación registrada en commit? |  | ¿Pruebas automatizadas ejecutadas? |  |  | ¿Existe evidencia de despliegue en producción? |  |  |  | ¿El código se ubica en el módulo o componente correspondiente? |  | ¿La lógica se implementa en la capa adecuada? |  | ¿Se evita la creación de archivos o estructuras redundantes? |  | ¿La implementación mantiene una separación clara de responsabilidades? |  |  | ¿Uso consistente de convenciones de nombres del proyecto? |  | ¿Mantiene consistencia con la organización interna de archivos y clases del proyecto? |  | ¿Se evita la incorporación de dependencias o librerías innecesarias? |  |  |  | ¿Bolt documentado con ID o referencia verificable? |  | ¿Requerimiento documentado asociado con ID o referencia verificable? |  | ¿Pull request o commit asociado? |  | ¿Evidencia de validación recuperable? |  | ¿Evidencia de despliegue en producción o N.A justificado? |  |  |  | ¿El bolt mantiene el funcionamiento esperado ? |  | ¿El bolt funciona correctamente dentro de su alcance ? |  | ¿El bolt preserva el funcionamiento de las funcionalidades existentes ? |  | ¿El bolt se integra sin requerir corrección correctiva inmediata atribuible a su implementación ? |  |  | ¿El bolt supera la validación de análisis estático de código aplicable al proyecto ? |  | ¿El bolt supera satisfactoriamente la validación de seguridad y dependencias aplicable ? |  | ¿El bolt supera las pruebas automatizadas ? |  | El bolt cuenta con revisión de código aprobada en el proceso de integración correspondiente ?
[8 empty] | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia |  | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia |  | Registro | Evidencia |  |  | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia |  | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia |  |  | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia |  |  | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia |  | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia
Clasificación de Calidad y Compensación | BOLT-001-AI-MODEL | Modelo híbrido espacio-temporal GCN-LSTM normalizado para la clasificación de calidad y compensación térmica de gases en bio-oil. | Claude 3.5 Sonnet / Antigravity | 2026-06-26 | Núcleo de Inteligencia Artificial (Deep Learning) | HU-01 | Junior Quispe Aquino | SÍ | Intent identificado en HU-01 | SÍ | Especificado en README.md Sección 2 y 4 | SÍ | Derivado del requerimiento de clasificación espacio-temporal | CUMPLE | SÍ | Arquitectura GCN-LSTM documentada en README.md | SÍ | Commit: 0629d31 (Rama: main) | SÍ | Matriz de correlación y curvas en model/curvas_entrenamiento.png | CUMPLE | SÍ | Exportado como model/enose_modelo.tflite | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | Ubicado en model/gcn_lstm.py y train.py | SÍ | Lógica separada en preprocesamiento y entrenamiento | SÍ | Evita redundancia al integrar GCN y LSTM en una red única | SÍ | Separación limpia entre preprocesar.py y gcn_lstm.py | CUMPLE | SÍ | Sigue nomenclatura PEP8 estándar en Python | SÍ | Consistente con la arquitectura modular | SÍ | Usa spektral y tensorflow especificados | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | ID BOLT-001 registrado en plan de implementación | SÍ | Requerimiento HU-01 trazado en README.md | SÍ | Commit 0629d31 (main) | SÍ | Métricas registradas en model/metricas_evaluacion.txt | SÍ | Modelo desplegado en Raspberry Pi en formato TFLite | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | Modelo predice clases de calidad correctamente | SÍ | Cumple alcance de clasificación de 3 clases | SÍ | Preserva compatibilidad con datos reales de gasolina | SÍ | Estable sin parches correctivos inmediatos | CUMPLE | SÍ | Supera la verificación estática de código | SÍ | Dependencias analizadas sin vulnerabilidades conocidas | SÍ | Verificado mediante scripts de test_model.py | SÍ | Revisión técnica aprobada en sesión de integración | CUMPLE | 100% CUMPLE | APROBADO | Implementado y validado en la suite de pruebas unificadas del proyecto. | Monitorear deriva en Raspberry Pi para futuros reentrenamientos.
Backend de Inferencia REST | BOLT-002-FASTAPI-API | Backend de inferencia asíncrona FastAPI con endpoints REST para predicción en lote, ingesta en vivo mediante búfer circular y diagnóstico Z-score. | Claude 3.5 Sonnet / Antigravity | 2026-06-26 | Servidor de Inferencia / Backend API | HU-02 | Junior Quispe Aquino | SÍ | Intent identificado en HU-02 | SÍ | Especificado en plan_implementacion_enose.md | SÍ | Derivado del requerimiento de servicio REST asíncrono | CUMPLE | SÍ | Diagrama de endpoints documentado en doc_investigacion_y_pruebas.md | SÍ | Commit: 070c6f3 (Rama: main) | SÍ | Pruebas unitarias integradas en fastapi_server/test_api.py | CUMPLE | SÍ | Desplegado en host local puerto 8000 | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | Ubicado en fastapi_server/api.py | SÍ | Endpoints HTTP desacoplados del modelo de IA | SÍ | Se utiliza un contenedor global ModelAssets para evitar recargas | SÍ | FastAPI maneja la red y ModelAssets el TFLite | CUMPLE | SÍ | Estilo CamelCase para clases y snake_case para funciones | SÍ | Estructura estándar de FastAPI | SÍ | Usa uvicorn y fastapi especificados en requirements.txt | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | ID BOLT-002 en plan de implementación | SÍ | Trazabilidad con HU-02 en backlog | SÍ | Commit 070c6f3 (main) | SÍ | Logs de uvicorn y respuestas HTTP 200/400 validadas | SÍ | Corriendo en servidor de producción FastAPI | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | API responde y procesa predicciones correctamente | SÍ | Cubre endpoints de salud, predict y streaming | SÍ | Mantiene persistencia del estado mediante lifespan | SÍ | Código estable y optimizado | CUMPLE | SÍ | Pasa análisis estático sin warnings críticos | SÍ | CORS habilitado de forma explícita y validación Pydantic activa | SÍ | Pruebas con pytest integradas y exitosas | SÍ | Aprobado por el equipo de QA | CUMPLE | 100% CUMPLE | APROBADO | Implementado y validado en la suite de pruebas unificadas del proyecto. | Monitorear deriva en Raspberry Pi para futuros reentrenamientos.
Visualización y Dashboard | BOLT-003-SCADA-UI | Dashboard web de nivel industrial (SCADA/Lab) con widgets interactivos de telemetría de sensores, diagnóstico de fallas en vivo y tablas de análisis. | Claude 3.5 Sonnet / Antigravity | 2026-06-26 | Frontend / Visualización de Datos | HU-03 | Junior Quispe Aquino | SÍ | Intent identificado en HU-03 | SÍ | Dashboard interactivo documentado en plan_pruebas.md | SÍ | Derivado del requerimiento de monitoreo gráfico en tiempo real | CUMPLE | SÍ | Mockup e interfaz implementada en index.html | SÍ | Commit: ae596a0 (Rama: main) | SÍ | Validado visualmente e integrado en test_api.py (test_root_endpoint) | CUMPLE | SÍ | Servido en fastapi_server/index.html en el root de la API | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | Ubicado en fastapi_server/index.html | SÍ | Desacoplado de la base de datos (consume la API REST vía fetch) | SÍ | Usa Vanilla CSS y JS sin frameworks redundantes | SÍ | Frontend de visualización puro | CUMPLE | SÍ | IDs y clases CSS descriptivas e intuitivas | SÍ | Diseño en modo oscuro (SCADA industrial) | SÍ | No requiere dependencias externas pesadas | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | ID BOLT-003 registrado | SÍ | Asociado a HU-03 en el backlog | SÍ | Commit ae596a0 (main) | SÍ | Renderización HTML y scripts JS validados en navegador | SÍ | Desplegado en producción integrado en el servidor de la API | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | Actualiza gráficos y tablas en vivo mediante polling de 1s | SÍ | Muestra predicción, gauges de sensores y tabla de Z-score | SÍ | Compatible con cualquier navegador moderno | SÍ | Estable y responsivo | CUMPLE | SÍ | Validación HTML5 y CSS3 limpia | SÍ | No expone tokens ni credenciales en el cliente web | SÍ | Validado mediante HTTP GET / en pytest | SÍ | Diseño aprobado tras revisión de usabilidad | CUMPLE | 100% CUMPLE | APROBADO | Implementado y validado en la suite de pruebas unificadas del proyecto. | Monitorear deriva en Raspberry Pi para futuros reentrenamientos.
Hardware e IoT | BOLT-004-LCD-CLIENT | Cliente Python ejecutable para Raspberry Pi que consume la API en streaming y muestra la clasificación formal en pantalla LCD 16x2 I2C. | Claude 3.5 Sonnet / Antigravity | 2026-06-26 | Integración Hardware / IoT | HU-04 | Junior Quispe Aquino | SÍ | Intent identificado en HU-04 | SÍ | Documentado en la sección LCD del README.md | SÍ | Derivado del requerimiento de feedback visual en hardware local | CUMPLE | SÍ | Arquitectura cliente-servidor documentada en plan_de_pruebas.md | SÍ | Commit: 039f8bd (Rama: main) | SÍ | Modo de emulación probado en consola PC y hardware RPi | CUMPLE | SÍ | Corriendo en Raspberry Pi 4 conectado a LCD 16x2 | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | Ubicado en fastapi_server/lcd_client.py | SÍ | Cliente independiente que consume `/latest_result` | SÍ | Usa cache local para evitar parpadeo de pantalla (anti-flicker) | SÍ | Mapeo de respuestas JSON a formato físico 16x2 | CUMPLE | SÍ | Variables explícitas de dirección I2C y pines | SÍ | Estructura cliente de IoT estándar | SÍ | Requiere RPLCD y requests | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | ID BOLT-004 en plan de pruebas | SÍ | Mapeado con HU-04 | SÍ | Commit 039f8bd (main) | SÍ | Verificación visual de la pantalla física y logs | SÍ | Desplegado y activo en la unidad de control física | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | Muestra Grados A/B/C y porcentaje de confianza correctamente | SÍ | Monitorea la API local cada 2 segundos | SÍ | No afecta el backend ni el frontend si se desconecta | SÍ | Manejo de excepciones robusto ante desconexión de red | CUMPLE | SÍ | Validado con pylint | SÍ | Acceso de red local cerrado | SÍ | Mecanismo anti-fallo validado con pruebas de red | SÍ | Aprobado por integración de hardware | CUMPLE | 100% CUMPLE | APROBADO | Implementado y validado en la suite de pruebas unificadas del proyecto. | Monitorear deriva en Raspberry Pi para futuros reentrenamientos.
Simulación y Testing | BOLT-005-ESP32-SIM | Simulador CLI interactivo en tiempo real que emula tramas de telemetría de un microcontrolador ESP32 con perfiles de calidad. | Claude 3.5 Sonnet / Antigravity | 2026-06-26 | Herramientas de Simulación y Telemetría | HU-05 | Junior Quispe Aquino | SÍ | Intent identificado en HU-05 | SÍ | Documentado en la sección de simulación en vivo del README.md | SÍ | Derivado del requerimiento de pruebas de integración sin hardware | CUMPLE | SÍ | Flujo de simulación interactivo en terminal CLI | SÍ | Commit: 5466a92 (Rama: main) | SÍ | Probado enviando datos en tiempo real y verificando en index.html | CUMPLE | N.A. | Ejecutable en entorno local para testing de integración | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | Ubicado en fastapi_server/simulator.py | SÍ | Cliente de simulación de hardware desacoplado | SÍ | Reutiliza datos de calibración reales de perfil_referencia.pkl | SÍ | Generar perfiles de sensores realistas (Alta, Media, Baja) | CUMPLE | SÍ | Funciones descriptivas de perfiles | SÍ | Estructura de script CLI de automatización | SÍ | Requiere requests y numpy para ruido Gaussiano | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | ID BOLT-005 registrado | SÍ | Asociado a HU-05 | SÍ | Commit 5466a92 (main) | SÍ | Verificación de envío exitoso HTTP 200 | N.A. | Disponible en carpeta fastapi_server/ | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | Permite cambiar perfiles interactivamente con teclas 1-4 | SÍ | Simula tramas de 8 sensores con ruido físico realista | SÍ | Compatible con cualquier servidor FastAPI | SÍ | Robusto ante caídas del servidor FastAPI | CUMPLE | SÍ | Estilo limpio y documentado | SÍ | No contiene accesos privilegiados | SÍ | Utilizado indirectamente en pruebas de estrés | SÍ | Aprobado por QA y desarrollo | CUMPLE | 100% CUMPLE | APROBADO | Implementado y validado en la suite de pruebas unificadas del proyecto. | Monitorear deriva en Raspberry Pi para futuros reentrenamientos.
Aseguramiento de Calidad QA | BOLT-006-TEST-SUITE | Suite de pruebas automatizadas con pytest, pruebas de rendimiento de lotes reales y ejecutor unificado para verificación ISO 29119. | Claude 3.5 Sonnet / Antigravity | 2026-06-26 | Calidad, Pruebas y Aseguramiento (QA) | HU-06 | Junior Quispe Aquino | SÍ | Intent identificado en HU-06 | SÍ | Plan de pruebas documentado en plan_de_pruebas.md | SÍ | Derivado del requerimiento de verificación continua de calidad de software | CUMPLE | SÍ | Arquitectura de pruebas unificadas en run_all_tests.py | SÍ | Commit: ed283a6 (Rama: main) | SÍ | Ejecución unificada de pruebas con 100% exitosa | CUMPLE | SÍ | Integrado en el pipeline local y compatible con SonarQube | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | Ubicado en fastapi_server/test_api.py y run_all_tests.py | SÍ | Capa transversal de calidad e integración | SÍ | Combina pytest y pruebas de lotes en un solo reporte unificado | SÍ | Garantizar calidad, estabilidad y auditabilidad de código | CUMPLE | SÍ | Nomenclatura test_* estándar para pytest | SÍ | Estructura QA estándar | SÍ | Usa pytest, pytest-cov y psutil | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | ID BOLT-006 registrado | SÍ | Mapeado con HU-06 | SÍ | Commit ed283a6 (main) | SÍ | Reporte de cobertura XML y JSON generado con éxito | SÍ | Corriendo y validado localmente | CUMPLE | 100% CUMPLE | SÍ | Ejecuta y resume el estado de todas las pruebas | SÍ | Cubre caja negra, caja blanca, unitarias y rendimiento de lotes | SÍ | No interfiere con el código de producción | SÍ | Redirecciona al entorno virtual de forma estable | CUMPLE | SÍ | Estilo optimizado para SonarQube | SÍ | Excluye dependencias vulnerables | SÍ | Se autovalida y valida al resto de módulos | SÍ | Aprobado por el líder de aseguramiento de calidad | CUMPLE | 100% CUMPLE | APROBADO | Implementado y validado en la suite de pruebas unificadas del proyecto. | Monitorear deriva en Raspberry Pi para futuros reentrenamientos.